## Hoja1
FORMATO CONDENSADO DE PROPUESTA DE PROYECTO INTEGRADOR O DE AULA
Este formato busca orientar la metodología de los anteproyectos. Es por ello que parte desde la pregunta de investigación, el objetivo general, y los específicos. A cada uno de estos debe incluirles las actividades con las que los puede cumplir, y los entregables que evidencian su cumplimiento. Además este formato intenta ayudarle a organizar el tiempo en el que planea desarrollar su trabajo, por ello solicita tiempos de ejecución.
TÍTULO DE LA PROPUESTA: | Kandapp
AUTORES | Hernan David Alvarez Caballero & Michael Daniel Atuesta Cadena
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN | ¿Cómo desarrollar una aplicación en la plataforma del sistema operativo móvil Android la cual permita gestionar tableros de tareas para proyectos favoreciendo la coordinación de equipos de trabajo, basándose en la metodología Kanban?
OBJETIVO GENERAL | Desarrollar una aplicación que permita la creación de tableros de tareas que ayuden a definir, organizar y realizar el seguimiento de un proyecto, permitiendo la posibilidad de ofrecer acceso para observar el proyecto a las personas que lo requieran sin necesidad de que estos se registren en la aplicación. Esta aplicación se desarrollará para dispositivos móviles con el entorno de desarrollo de Android studio el cual permite el desarrollo de aplicaciones para el sistema operativo de Android. Esto con el propósito de ofrecer a los usuarios una opción para controlar el desarrollo de sus proyectos personales o en equipos de trabajo, basándose en la metodología Kanban y permitir su seguimiento por parte de personas que requieran mantener un control del proyecto sin necesidad de que estos estén registrados en la aplicación o requieran costos adicionales.
OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES | DURACIÓN (SEMANAS) | FECHA INICIO | FECHA FIN | ENTREGABLES
Objetivo 1:Definir las actividades, servicios, proveedores de contenidos y receptores de mensajes que requiere la aplicación además de considerar la necesidad de ejecución de aplicaciones externas. | Actividad 1.1. : Definicion de requerimientos |  |  |  | Documento de manifesto.
Actividad 1.2. :Confirmación acta de requerimientos
Actividad 1.3. :
Objetivo 2:Modelar las actividades junto con las estructuras de datos del sistema. | Actividad 2.1. : Maquetar las vistas |  |  |  | Diagrama entidad - relacion de la base de datos y mockups de las actividades
Actividad 2.2. :Modelos UML ER y actividades
Actividad 2.3. :Mockups de las vistas de la aplicación
Objetivo 3:Desarrollar la aplicación basándose en los modelos elaborados e Implementar lógica de seguridad. | Actividad 3.1. : |  |  |  | Prototipo de la aplicación con parametros minimos de seguridad
Actividad 3.2. :
Actividad 3.3. :
Objetivo 4:Validar el funcionamiento adecuado de la aplicación. | Actividad 4.1. : Duplicar el tablero de trello, las mismas tarjetas del proyecto en el aplicativo Kandapp |  |  |  | Aplicación funcional y casos de prueba.
Actividad 4.2. : Compartir el tablero con otro usuario
Actividad 4.3. : Compartir el tablero publicamente